## Foglio1
Servizio di Sanificazione e lavaggio delle reti di fognatura nera - 1^ CICLO 2023
ABITATI | SQ | DAL | AL | MARZO | [25 empty] | APRILE | [29 empty] | MAGGIO
|  |  |  | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D
 | time axis 2023-03-06 to 2023-05-21
Grottaglie | 1 | 2023-03-06 | 2023-03-21 | bar: 2023-03-06 to 2023-03-10; 2023-03-13 to 2023-03-17; 2023-03-20 to 2023-03-21
| 2 | 2023-03-06 | 2023-03-21 | bar: 2023-03-06 to 2023-03-10; 2023-03-13 to 2023-03-17; 2023-03-20 to 2023-03-21
Maruggio | 3 | 2023-03-06 | 2023-03-10 | bar: 2023-03-06 to 2023-03-10
Avetrana | 1 | 2023-03-22 | 2023-03-30 | bar: 2023-03-22 to 2023-03-24; 2023-03-27 to 2023-03-30
| 2 | 2023-03-22 | 2023-03-29 | bar: 2023-03-22 to 2023-03-24; 2023-03-27 to 2023-03-29
Carosino | 3 | 2023-03-13 | 2023-03-23 | bar: 2023-03-13 to 2023-03-17; 2023-03-20 to 2023-03-23
Faggiano | 1 | 2023-03-24 | 2023-03-29 | bar: 2023-03-24; 2023-03-27 to 2023-03-29
| 2 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | bar: 2023-03-30
San Giorgio J. | 3 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | bar: 2023-03-30
| 1 | 2023-03-31 | 2023-04-06 | bar: 2023-03-31; 2023-04-03 to 2023-04-06
| 2 | 2023-03-31 | 2023-04-06 | bar: 2023-03-31; 2023-04-03 to 2023-04-06
Manduria | 1 | 2033-04-07 | 2023-04-24 | bar: 2023-04-07; 2023-04-11 to 2023-04-14; 2023-04-17 to 2023-04-21; 2023-04-24
| 2 | 2023-04-07 | 2023-04-21 | bar: 2023-04-07; 2023-04-11 to 2023-04-14; 2023-04-17 to 2023-04-21
Fragagnano | 3 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | bar: 2023-03-31; 2023-04-03 to 2023-04-07; 2023-04-11 to 2023-04-12
San Marzano di S.G. | 2 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | bar: 2023-04-24
| 3 | 2023-04-13 | 2023-04-21 | bar: 2023-04-13 to 2023-04-14; 2023-04-17 to 2023-04-21
Lizzano | 3 | 2023-04-26 | 2023-05-05 | bar: 2023-04-26 to 2023-04-28; 2023-05-02 to 2023-05-05; 2023-05-08 to 2023-05-10
Monteiasi | 1 | 2023-04-26 | 2023-05-03 | bar: 2023-04-26 to 2023-04-28; 2023-05-02 to 2023-05-03
Torricella | 2 | 2023-04-26 | 2023-05-03 | bar: 2023-04-26 to 2023-04-28; 2023-05-02 to 2023-05-03
Martina Franca | 2 | 2023-05-04 | 2023-05-11 | bar: 2023-05-04 to 2023-05-05; 2023-05-08 to 2023-05-11
| 1 | 2023-05-04 | 2023-05-11 | bar: 2023-05-04 to 2023-05-05; 2023-05-08 to 2023-05-11
Roccaforzata | 3 | 2023-05-11 | 2023-05-15 | bar: 2023-05-11 to 2023-05-12; 2023-05-15
Montemesola | 1 | 2023-05-12 | 2023-05-17 | bar: 2023-05-12; 2023-05-15 to 2023-05-17
Monteparano | 2 | 2023-05-12 | 2023-05-17 | bar: 2023-05-12; 2023-05-15 to 2023-05-17