## Nomina_DL
Contratto | Codice intervento | Descrizione Intervento | RUP | DL | Nomina del DL | Numero Protocollo Nomina DL
2000018186 | RE008 | Risanamento con tecnologia no dig della rete principale di alimentazione dell’abitato di Taranto - Opere di rinnovamento e miglioramento funzionale, con tecnologia NO DIG, (Relining) delle condotte idriche di alimentazione DN 800 dell'abitato di Taranto SS 7 | ing. Giovanni Bramante | ing. Giovanni Mirizzi | 2022-06-16 | 38729
2000018253 | P1489 | Interventi di completamento della rete idrica e fognaria a servizio degli abitati di Ugento e delle frazioni di Gemini e Torre San Giovanni. | ing. Giovanni Postiglione | ing. Luigi Ribatti | 2022-11-07 | 66597
2000018442 | P1540 | Completamento della rete idrica e fognaria nell'abitato di Lizzano | ing. Tommaso Di Lernia | ing. Maurizio Anelli | 25711/2021 | 72581
|  |  |  | ing. Luigi Ribatti | 2023-05-29 | 36835
2000018434 | P1512 | Completamento degli estendimenti idrici-fognari nell'abitato di Porto Cesareo | ing. Leonardo Indellicati | ing. Davide Scannicchio | 2023-02-16 | 11980
2000018600 | P1756 | Impianto di depurazione di Mesagne - interventi su linea gas, collegamenti idraulici, linea fanghi e manufatti esistenti all'interno del depuratore di Mesagne | ing. Enrica Guadalupi | ing.Marco Troina | 2022-04-11 | 23159
2000018450 | P1226 | Impianto di depurazione di Melendugno - Adeguamento alle norme di sicurezza, realizzazione delle coperture e sistemi di trattamento aria | ing. Matteo Morello | ing. Silvia Toriello | 2023-02-15 | 11714
2000018427 | P1434 | Coperture e trattamento aria depuratore di Ceglie Messapica | ing. Nicola Casarola | ing. Giuseppe Arleo | 2022-10-07 | 60731
2000018445 | P1439 | Coperture e trattamento aria depuratore di Galatone | ing. Matteo Morello | ing. Alberto Andriulo | 2023-03-08 | 16801
2000018610 | P1478 | Adeguamento al D.M. n.185/2003 del depuratore di Cassano delle Murge | ing. Daniela Mastromatteo | ing.Giovanni Netti | 2023-04-17 | 62729
2000018514 | NR042 | Risanamento delle reti idriche di distribuzione di 3 comuni dell'ATO Puglia - Sostituzione delle condotte vetuste e ammalorate a seguito di studio e modellazione idraulica - Lotto BR (Torre Santa Susanna, Cisternino e Cellino San Marco) | geom. Marcello Scannicchio | ing. Giuseppina Messi | 2023-05-18 | 34377
2000018561 | P1063 | Acquedotto del Locone - Completamento dell'Acquedotto del Locone - II Lotto - (dal torrino di Barletta al serbatoio di Bari - Modugno (100.000 mc)) | ing. Massimo Pellegrini | - | - | -
2000018568 | P1185 | Potenziamento impianto di depurazione di Faeto1 | ing. Francesco Papeo | ing.Luigi Cotoia | 2023-06-08 | 39291
2000018620 | P1713 | Lavori di adeguamento al D.M.185/2003 dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Andria (BT) | ing. Rosaria Signorile | ing. Errico Minielli | 2023-06-29 | 44693
2000018500 | NR044 | Fornitura e installazione di noise logger per monitoraggio perdite idriche - Lotto nord | ing. Davide Tria | Ing.Nicola Guglielmo Bucci | 2023-04-04 | 24103
2000018501 | NR045 | 3/b - Fornitura e installazione di noise logger per monitoraggio perdite idriche - Lotto sud | ing. Davide Tria | Ing.Nicola Guglielmo Bucci | 2023-04-04 | 24103
2000018356 | NR039 | Fornitura e installazione di smart meter statici da gestire in telelettura - App. lav. E serv. | ing. Davide Tria | Ing.Nicola Guglielmo Bucci | 2023-07-20 | 49679
2000018319 | RE006 | Risanamento delle reti idriche di distribuzione comuni ricadenti nella provincia di Foggia - Lotto 2 | dott. Biagio Del Priore | ing. Luca Iacovelli | 2022-06-22 | 39827
2000018370 | P1960 | interventi necessari all'adeguamento della rete fognaria urbana nel quartiere Tuppo delle pile | ing. Luca Iacovelli | ing.Aldo Di Lauro | 2022-10-18 | 62729
2000018438 | P1911 | Lavori di sostituzione della seconda condotta premente di Torre del Diavolo (BA) | ing. Francesca Fresa | ing, Marcello Pellegrini | 2022-07-04 | 45734
2000018512 | P1775 | strumento giuridico dell’accordo quadro, da concludersi con un unico operatore economico, del | ing. Piero Lategola | ing. Andra Casile | 2022-01-17 | 2479
2000018485 | P1711 | servizio di disincrostazione del materiale adeso alle pareti di tubazioni fognarie in esercizio nel | ing. Piero Lategola | ing. Davide Angelini | 2020-12-03 | 76954
Note on E5: Convertino Adele: abbiamo un primo incarico DL a Maurizio Anelli prot.72581 del 25/11/2021
Note on E13: Convertino Adele: DL non ancora nominato
Note on D15: Convertino Adele: ing. Basile sostituita come Rup mdall'ing. Cristiana Signorile

## Perizie
Contratto | Codice intervento | Descrizione Intervento | RUP | DL | Approvazione Definitiva Perizia | Numero Protocollo Approvazione Perizia
2000018186 | RE008 | Risanamento con tecnologia no dig della rete principale di alimentazione dell’abitato di Taranto - Opere di rinnovamento e miglioramento funzionale, con tecnologia NO DIG, (Relining) delle condotte idriche di alimentazione DN 800 dell'abitato di Taranto SS 7 | ing. Giovanni Bramante | ing. Giovanni Mirizzi | 2023-10-19 | 68735
2000018442 | P1540 | Completamento della rete idrica e fognaria nell'abitato di Lizzano | ing. Tommaso Di Lernia | ing. Maurizio Anelli | 2023-06-22 | 43167
ing. Luigi Ribatti
2000018450 | P1226 | Impianto di depurazione di Melendugno - Adeguamento alle norme di sicurezza, realizzazione delle coperture e sistemi di trattamento aria | ing. Matteo Morello | ing. Silvia Toriello | 2023-10-06 | 65445
2000018512 | P1775 | strumento giuridico dell’accordo quadro, da concludersi con un unico operatore economico, del | ing. Piero Lategola | ing. Andra Casile | 2023-09-29 | 63738
Note on E4: Convertino Adele: abbiamo un primo incarico DL a Maurizio Anelli prot.72581 del 25/11/2021

## proroghe
Contratto | Codice intervento | Descrizione Intervento | RUP | DL | Proroga 1 | Numero Protocollo Proroga 1 | Proroga 2 | Numero Protocollo Proroga 2
2000018253 | P1489 | Interventi di completamento della rete idrica e fognaria a servizio degli abitati di Ugento e delle frazioni di Gemini e Torre San Giovanni. | ing. Giovanni Postiglione | ing. Luigi Ribatti | 2023-02-16 | - | - | -
2000018512 | P1775 | strumento giuridico dell’accordo quadro, da concludersi con un unico operatore economico, del | ing. Piero Lategola | ing. Andra Casile | 2023-08-28 | 56273 | 2023-09-14 | 60054
Note on E2: Convertino Adele: abbiamo un primo incarico DL a Maurizio Anelli prot.72581 del 25/11/2021
Note on F2: Convertino Adele: non c'è protocollo trattandosi di proroga su progetto. Progetto in diminuzione